## 予定
|  |  | 5/20時点 | 進捗
2026-05-20 | Wed | 午前 | ER図、テーブル定義書、クラス図作成 | 2026-05-20
|  | 午後 | クラス図作成、テストケース作成
2026-05-21 | Thu | 午前 | DomainObject、DB、AppDbContext実装
|  | 午後 | Infara実装（Adaptor、Repository、Entity）、テスト
2026-05-22 | Fri | 午前 | 登録機能（Service、Controller）
|  | 午後 | 登録機能（View,例外処理）
2026-05-23 | Sat | 午前 | -
|  | 午後 | -
2026-05-24 | Sun | 午前 | -
|  | 午後 | -
2026-05-25 | Mon | 午前 | テスト
|  | 午後 | バッファ
2026-05-26 | Tue | 午前 | 一覧機能（Service、Controller）
|  | 午後 | 一覧機能（ViewModel,例外処理）
2026-05-27 | Wed | 午前 | テスト
|  | 午後 | バッファ
2026-05-28 | Thu | 午前 | 発表準備
|  | 午後 | 発表準備
2026-05-29 | Fri | 午前 | 発表
|  | 午後 | 発表

## Sheet2
| 2026-05-20 |  | 2026-05-21 |  | 2026-05-22 |  | 2026-05-23 |  | 2026-05-24 |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-26 |  | 2026-05-27 |  | 2026-05-28 |  | 2026-05-29
| Wed |  | Thu |  | Fri |  | Sat |  | Sun |  | Mon |  | Tue |  | Wed |  | Thu |  | Fri
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
ER図作成 |  | y
テーブル定義書 |  | y | [18 empty] | 完了
クラス図作成 |  | y | [18 empty] | 要修正
DomainObject |  |  | y | [17 empty] | 遅れ
ViewModel |  |  | y
Entity |  |  |  | y
DB |  |  | y
AppDbContext |  |  | y
Adaptor |  |  |  | y
Repository |  |  |  | y
インフラ層テスト |  |  |  | y
登録サービス |  |  |  |  | y
登録コントローラー |  |  |  |  | y
登録View | [5 empty] | y
登録例外処理 | [5 empty] | y
登録テスト | [10 empty] | y
一覧サービス | [12 empty] | y
一覧コントローラー | [12 empty] | y
一覧View | [13 empty] | y
一覧例外処理 | [13 empty] | y
一覧テスト | [14 empty] | ｙ
発表準備 | [16 empty] | ｙ | ｙ
発表 | [18 empty] | ｙ | ｙ
メニューページ | [18 empty] | ｙ | ｙ
アイコンタクト
分が短い
ラベル付け、構造提示